РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РОССЫПНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» февраля 2023 г. № 23
с.Медвежье

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» (в редакции от 25.02.2020 г. № 4, от 25.02.2020 г. № 5, от 29.05.2020 г. № 17, от 25.08.2020 г. № 26, от 28.12.2020 г. №39, от 02.03.2021 г. № 12, от 02.03.2021 г. № 13, от 28.06.2021 г. № 19, от 30.08.2021 г. № 25, от 29.12.2021 г. № 52, от 11.02.2022 г. № 8, от 10.03.2022 г. № 16, от 12.07.2022 г. № 27, от 27.10.2022 г. № 42, от 30.12.2022 г. № 82)
В соответствии с постановлением администрации Россыпнянского сельского поселения от 14.10.2019 г. № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Россыпнянского сельского поселения от 14.10.2019 г. .№ 49 «Об утверждении перечня муниципальных программ Россыпнянского сельского поселения», администрация Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2022 году муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» согласно приложениям 1-5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Россыпнянского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	Глава администрации Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области
	Т.В. Бондарева


Приложение 1
к постановлению администрации Россыпнянского сельского поселения от 10.02.2023 г. № 23
	Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» по состоянию на 01.01.2023 года
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации

Расходы местного бюджета за отчетный год тыс. руб.

ГРБС

РзПз

ЦСР

ВР

лимит на год1

кассовый план на отчетную дату

Кассовое исполнение на отчетную дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 -2026 годы» (постановление №87 от 15.10.2019 года)

всего

6551,1

6551,1

6551,1

в том числе по ГРБС:

914 

 

 

 

6551,1

6551,1

6551,1

Администрация Россыпнянского сельского поселения

 

 

 

 

6194,9

6194,9

6194,9

Администрация Россыпнянского сельского поселения

 

 

 

 

6194,9

6194,9

6194,9

МКУ Медвеженский КДЦ

 

 

 

 

356,2

356,2

356,2

ПОДПРОГРАММА 1

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного ответственного управления муниципальными финансами» 

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0110000000

3162,6

3162,6

3162,6

мероприятие

 Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0203

0110451180

100

92,4

92,4
92,4
мероприятие

Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0203

0110451180

200

6,6

6,6
6,6
мероприятие

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0104

0110392010

100

859,5

859,5

859,5

мероприятие

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0104

0110392020

100

680,9

680,9

680,9

мероприятие

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0104

0110392010

200

1360,2

1360,2

1360,2

мероприятие

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0104

0110392010

800

0,9

0,9

0,9

мероприятие

Резервный фонд правительства Воронежской области (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0309

0110420570

200

4,0

4,0

4,0
мероприятие

Расходы по доплате к пенсиям муниципальным служащим (Иные пенсии социальные доплаты к пенсиям)

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

1001

0110490470

300

143,7

143,7

143,7

мероприятие

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (межбюджетные трансферты)

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

1403

0110498530

500

4,4

4,4

4,4

мероприятие

Расходы на обеспечение мероприятия по развитию градостроительной деятельности

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0412

0110498460

200

10,0

10,0

10,0

ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства территории сельского поселения»

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0120000000

3032,3

3032,3

3032,3

мероприятие

Мероприятия по обеспечению ремонта и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0409

0120291290

200

606,9

606,9

606,9

мероприятие

Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0409

01202S8850
200

1598,3

1598,3

1598,3

мероприятие

Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0503

0120120540

200

70,0

70,0
70,0
мероприятие

Мероприятие по благоустройству территории поселения

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0503

0120198730

200

202,3

202,3

202,3

мероприятие

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0503

01201L5760
200

414,5

414,5
414,5
мероприятие

Мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0503

01201S8670

200

70,0

70,0

70,0

914

0503

200

154,0

154,0

154,0

мероприятие

Расходы на содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

Администрация Россыпнянского сельского поселения

914

0605

0120199020

200

62,7

62,7
62,7
ПОДПРОГРАММА

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и спорта»

МКУ Медвеженский КДЦ

914

01300000000

356,2

356,2

356,2

мероприятие

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

МКУ Медвеженский КДЦ

914

0801

013100590

100

94,6

94,6

94,6

мероприятие

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

.МКУ Медвеженский КДЦ

914

0801

0130100590

200

90,9

90,9

90,9

мероприятие

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

МКУ Медвеженский КДЦ

914

0801

0130100590

800

0,1

0,1

0,1

мероприятие

Расходы на мероприятия по развитию культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
МКУ Медвеженский КДЦ

914

0801

0130190840

200

10,5

10,5

10,5

мероприятие

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (межбюджетные трансферты)
МКУ Медвеженский КДЦ

914

0801

0130198580

500

160,1

160,1

160,1



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель
	Глава администрации
	
	
	
	
	 
	 
	
	Бондарева Т.В.

	
	наименование ответственного исполнителя муниципальной программы 
	
	
	
	подпись
	
	Ф.И.О.

	
	
	
	
	МП
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	


Приложение 2

к постановлению администрации Россыпнянского сельского поселения от 10.02.2023 г. № 23
	№ п/п

	Наименование показателя (индикатора)

	Единица измерения

	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года


				Год предшествующий отчетному

	Отчетный год

	
					план

	факт

	
	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7


	1

	 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 -2026 годы» (постановление № 87 от 15.10.2019 года)

	1.1.

	 Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» 

	1.1.1

	Наличие муниципальных правовых актов по организации бюджетного процесса в Россыпнянском сельском поселении
	Да/нет

	да

	да

	да

	Формирование местного бюджета по доходам и расходам осуществляется в соответствии с гл.9,10 ст.61,62,64,65 Бюджетного кодекса РФ. Исполнение местного бюджета по доходам и расходам осуществляется в соответствии с г. 24 ст.215,218,219 Бюджетного кодекса РФ.


	1.1.2

	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)

	%

	57,45
	46,40
	48,64
	Увеличение доли налоговых доходов произошло из за покупки ЗАО Победа земельных долей у населения и оплаты земельного налога (ежеквартально). Увеличение неналоговых доходов произошло из за поступления в бюджет поселения адм. штрафов юридических лиц и благотворительной помощи ЗАО «Победа» на софинансирование площадок ТКО

	1.1.3

	Доля расходов бюджета Россыпнянского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ
	%

	100

	100

	100

	Расходы бюджета осуществляются в рамках муниципальной программы


	1.1.4

	Снижение недоимки по местным налогам и сборам, зачисляемым в бюджет поселения следующего за отчетным

	%

	17,71
	47,44
	38,53
	96% недоимки по земельному и имущественному налогам составляет задолженность граждан, не проживающих на территории поселения


	1.1.6

	Наличие средств в бюджете поселения на обеспечение безопасности жизнедеятельности

	Да/нет

	да

	да

	да

	Выделены средства бюджета поселения в сумме 4,0 тыс. руб


	1.1.7

	Наличие средств в бюджете поселения на выполнение других обязательств ОМСУ
	Да/нет

	да

	да

	да

	Выделены средства бюджета на выполнение других обязательств в сумме 261,1 тыс. руб

	1.2

	Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства территории сельского поселения»

	1.2.1

	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

	Да/нет

	да

	да

	да

	На территории поселения 2 кладбища. Ограды металлические, окрашенные, убрана сорная растительность и аварийные деревья

	1.2.2

	Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светодиодных светильников

	шт

	106
	106
	106
	Светильники уличного освещения заменены на энергосберегающие 


	1.2.3

	Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

	Да/нет

	да

	да

	да

	Средства в бюджете расходованы в сумме 232,2 тыс. рублей


	1.2.4
	Доля грунтовых дорог общего пользования в черте населенных пунктов, в отношении которых устроено сплошное покрытие из щебеночных материалов
	%
	16
	24,2
	28,4
	Произведена отсыпка 850 м грунтовых дорог гранитным щебнем


	1.2.5
	Наличие в поселении утвержденного генерального плана

	Да/нет

	да

	да

	да

	Генеральный план поселения утвержден


	1.3

	Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и спорта»

	1.3.1

	Количество учреждений культуры, в которых осуществлен ремонт

	штук

	0

	0

	0

	Ремонт дома культуры в данный период времени не планировался


	1.3.3

	Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальным учреждением культуры в течение года
	штук

	35
	100
	100
	Проведены концерты, мероприятия в режиме онлайн, с размещением материалов в социальных сетях и на сайте.

	1.3.4

	Количество оборудованных детских площадок и мест массового отдыха на 1000 чел. населения

	ед

	2,9
	3,05
	3,05
	В парке с. Медвежье обустроена асфальтированная дорожка,установлены 2 скамейки, 4 садово-парковых светильника, арка у входа в парк, установлена скульптура солдата на обелиске, обустроена детская площадка, установлены спортивные тренажеры

	1.3.5

	Сохранение кадрового состава работников МКУ «Медвеженский КДЦ»

	человек

	1

	1

	1

	Согласно штатного расписания 0,5 единиц директор КДЦ



	
	
	Единица измерения
	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия


	Обоснование отклонений значений показателя  (индикатора) на конец отчетного года



	
	
	
	
	
	
	


Приложение 3

к постановлению администрации Россыпнянского сельского поселения от 10.02.2023 г. № 23 

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» 

по состоянию на 01.01.2023 года

	№

 п/п
	
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Расходы местного бюджета за отчетный период, 

тыс.руб.
	Результаты реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1

	
	
	
	
	начала реализации мероприятия в отчетном году
	окончания реализации мероприятия в отчетном году
	начала реализации мероприятия в отчетном году
	окончания реализации мероприятия в отчетном году
	предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году
	кассовый план на отчетную дату
	Кассовое исполнение на отчетную дату
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	«Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 -2026 годы» (постановление № 87 от 15.10.2019 года)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	6551,1
	6551,1
	6551,1
	6551,1
	6551,1
	

	
	ПОДПРОГРАММА
	Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	3162,6
	3162,6
	3162,6
	3162,6
	3162,6
	нет

	
	мероприятие
	Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	нет

	
	мероприятие
	Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	859,5
	859,5
	859,5
	859,5
	859,5
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	680,9
	680,9
	680,9
	680,9
	680,9
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	1360,2
	1360,2
	1360,2
	1360,2
	1360,2
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение мероприятия по развитию градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	нет

	
	мероприятие
	Резервный фонд правительства Воронежской области (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	нет

	
	мероприятие
	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (межбюджетные трансферты)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	нет

	
	мероприятие
	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и иные выплаты населению (Иные пенсии социальные доплаты к пенсиям)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	143,7
	143,7
	143,7
	143,7
	143,7
	

	
	ПОДПРОГРАММА
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства территории сельского поселения»
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	3032,3
	3032,3
	3032,3
	3032,3
	3032,3
	нет

	
	мероприятие
	Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	2205,2
	2205,2
	2205,2
	2205,2
	2205,2
	нет

	
	мероприятие
	Мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	77,6
	77,6
	77,6
	77,6
	77,6
	нет

	
	мероприятие
	Мероприятия по благоустройству территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	202,3
	нет

	
	мероприятие
	Обеспечение комплексного развития территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	414,5
	414,5
	414,5
	414,5
	414,5
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	62,7
	62,7
	62,7
	62,7
	62,7
	нет

	
	мероприятие
	Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	нет

	
	ПОДПРОГРАММА 
	«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и спорта»
	МКУ Медвеженский КДЦ
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	356,2
	356,2
	356,2
	356,2
	356,2
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
	МКУ Медвеженский КДЦ
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	94,6
	94,6
	94,6
	94,6
	94,6
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
	МКУ Медвеженский КДЦ
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на мероприятия по развитию культуры и туризма (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
	МКУ Медвеженский КДЦ
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	нет

	
	мероприятие
	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (межбюджетные трансферты)
	МКУ Медвеженский КДЦ
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	160,1
	160,1
	160,1
	160,1
	160,1
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
	МКУ Медвеженский КДЦ
	01.01.22
	31.12.22
	01.01.22
	31.12.22
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	нет


Руководитель ___глава администрации__________________________                            __________________                     Бондарева Т.В.
_________________________________ 

1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических проводится краткое описание проблем, а при отсутствии указывается «нет»
Приложение 4

к постановлению администрации Россыпнянского сельского поселения от 10.02.2023 г. № 23
О расходах федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Россыпнянского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы»

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	 Расходы за отчетный период муниципальной программы, тыс. руб.

	
	
	
	Лимит на год
	Фактическое финансирование
	Кассовое исполнение на отчетную дату

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	муниципальная 
программа 
	Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы
	всего, в том числе:
	6551,1
	6551,1
	6551,1

	
	
	федеральный бюджет
	454,5
	454,5
	454,5

	
	
	областной бюджет
	2571,7
	2571,7
	2571,7

	
	
	местный бюджет
	3524,9
	3524,9
	3524,9

	
	
	внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	физические лица
	0
	0
	0

	в том числе:
	
	
	
	
	

	подпрограмма 1
	Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами
	всего, в том числе:
	3162,6
	3162,6
	3162,6

	
	
	федеральный бюджет
	99,0
	99,0
	99,0

	
	
	областной бюджет
	939,0
	939,0
	939,0

	
	
	местный бюджет
	2124,6
	2124,6
	2124,6

	
	
	внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	физические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.3.
	Финансовое обеспечение деятельности администрации Россыпнянского сельского поселения


	всего, в том числе:
	2901,5
	2901,5
	2901,5

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	935,0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	1966,5
	1966,5
	1966,5

	
	
	внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	физические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.2.
	Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Россыпнянского сельского поселения
	Всего, в том числе
	261,1
	261,1
	261,1

	
	
	Федеральный бюджет
	99,0
	99,0
	99,0

	
	
	Областной бюджет
	4,0
	4,0
	4,0

	
	
	Местный бюджет
	158,1
	158,1
	158,1

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	Юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	Физические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.3.
	Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан сельского поселения
	Всего, в том числе
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	Физические лица
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства территории сельского поселения
	Всего, в том числе
	3032,3
	3032,3
	3032,3

	
	
	Федеральный бюджет
	355,5
	355,5
	355,5

	
	
	Областной бюджет
	1632,7
	1632,7
	1632,7

	
	
	Местный бюджет
	1044,1
	1044,1
	1044,1

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	Юридические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1.
	Благоустройство населенных пунктов Россыпнянского сельского поселения, обеспечение безопасности жизнедеятельности и охрана окружающей среды
	всего, в том числе:
	827,1
	827,1
	827,1

	
	
	федеральный бюджет
	355,5
	355,5
	355,5

	
	
	областной бюджет
	147,7
	147,7
	147,7

	
	
	местный бюджет
	323,9
	323,9
	323,9

	
	
	внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	физические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.2.
	Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
	Всего, в том числе:
	2205,2
	2205,2
	2205,2

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	1485,0
	1485,0
	1485,0

	
	
	Местный бюджет
	720,2
	720,2
	720,2

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	Юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	Физические лица
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3
	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и спорта
	Всего, в том числе:
	514,7
	514,7
	514,7

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	356,2
	356,2
	356,2

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	Юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	Физические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3.1. 
	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и спорта
	Всего, в том числе:
	356,2
	356,2
	356,2

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	356,2
	356,2
	356,2

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	Юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	Физические лица
	0
	0
	0


Приложение 5

к постановлению администрации Россыпнянского сельского поселения от 10.02.2023 г. № 23
Отчет

об оценке эффективности муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 -2026 годы» (постановление № 87 от 15.10.2019 года)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2022 год проведена работником администрации Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 14.10.2019 г. № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области».

В 2022 году обеспечена реализация муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» (постановление №87 от 15.10.2019 года) по оценке эффективности:

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»

Формирование местного бюджета по доходам и расходам осуществляется в соответствии с гл.9,10 ст.61,62,64,65 Бюджетного кодекса РФ. Исполнение местного бюджета по доходам и расходам осуществляется в соответствии с г. 24 ст.215,218,219 Бюджетного кодекса РФ.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) по плану: 1032000,00/5482566,00-93500,00-3662866,10+498100,00х100=46,40 фактически исполнено 1129249,72/6358135,73-99000,00-4259848,67+498100,00+175837,34х100=48,64- выполнение плана на 104,83 %
Расходы бюджета осуществляются в рамках муниципальной программы на 100%, участие поселения в мероприятиях государственных программ по плану -2, фактически-4, выполнение плана 200%.

Снижение недоимки по местным налогам и сборам, зачисляемым в бюджет поселения: по плану: (119850,39+147800,00)-(60200,26+80488,00)/ 119850,39+147800,00х100=47,44

 по факту (172703,70+57723,00)-(117184,78+24464,56)/ 172703,70+57723,00х100=38,53 выполнение плана 81,22 %
На обеспечение безопасности жизнедеятельности выделялись бюджетные средства в количестве 4000 рублей для проведения патрулирования в пожароопасный период.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства территории сельского поселения»
На территории поселения осуществляется ритуальная деятельность и содержание мест захоронения: На территории поселения 2 кладбища. Ограды металлические, окрашенные, производится вырубка кустарниковой растительности, имеются подъезды к местам захоронения.

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности по плану 106/106х100=100,0 по факту 106/106х100=100,0 план выполнен на 100%
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт по плану – 0,85/11,9х100=7,1 %, по факту 0,85/11,9х100=7,1 % план выполнен на 100 %

В поселении утвержден генеральный план территории поселения.

Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и спорта»

Ремонт дома культуры в данный период времени не планировался и не осуществлялся.

Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа 2915(фактическое число посещений)/2650 (базовое число посещений)х100=110 по факту 2915(фактическое число посещений)/2650 (базовое число посещений)х100=110  план выполнен на 100%

Расходы бюджета поселения на культуру в расчете на 1 жителя составляют по плану 450,5/320=1373,48 по факту 356,0/320=1112,6 план выполнен на 81,0 %

Согласно штатного расписания кадровый состав работников МКУ Медвеженский КДЦ не изменялся, количество работающих – 1 человек, показатель эффективности выполнен.

В администрации Россыпнянского сельского поселения реализация программы была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, улучшения внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг. По уточненным данным объём финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 6551,1 тыс. руб, из них собственные доходы 1129,2 тыс. руб, безвозмездные поступления 5421,9 тыс. руб.

Основные проблемы поселения.

1. Малая протяженность асфальтовых дорог по поселению.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» (постановление № 87 от 15.10.2019 года)» за 2022 год признана эффективной.

