РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РОССЫПНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «12» февраля 2021 г. № 5
с.Медвежье

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области (в редакции от 25.02.2020 г. № 4, от 25.02.2020 г. № 5, от 29.05.2020 г. № 17, от 25.08.2020 № 26, от 28.12.2020 г. № 39)
В соответствии с постановлением администрации Россыпнянского сельского поселения от 14.10.2019 г. № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Россыпнянского сельского поселения от 14.10.2019 г. .№ 49 «Об утверждении перечня муниципальных программ Россыпнянского сельского поселения», администрация Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2020 году муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» согласно приложениям 1-5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Россыпнянского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	Глава администрации Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области
	Т.В. Бондарева


Приложение 1
к постановлению администрации Россыпнянского сельского поселения от 12.02.2021 г. № 5

Наиме

	ование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)

	Код бюджетной классификации

	Расходы местного бюджета за отчетный год, 
тыс. руб.



кассовый план  на отчетную

да

	у

	кассовое исполнение на отчетную дату


	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9

	10


	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

	 «Социально-экономическое  развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 -2026 годы» (постановление №87 от 15.10.2019 года)

	всего

	 

	 

	 

	 

	 3919,5

	 3919,5

	 3919,5


			в том числе по ГРБС:

	914 

	 

	 

	 

	 3919,5

	 3919,5

	 3919,5


			Администрация Россыпнянского сельского поселения

	 

	 

	 

	 

	 3919,5

	 3919,5

	 3919,5


			Администрация Россыпнянского сельского поселения

	 

	 

	 

	 

	3365,7

	3365,7

	3365,7


			МКУ Медвеженский КДЦ

	 

	 

	 

	 

	553,8

	553,8

	553,8


	ПОДПРОГРАММА 1

	 Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» 

	Администрация Россыпнянского сельского поселения

	914

		0110000000

		1990,3

	1990,3

	1990,3


	мероприятие

	 Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

	Администрация Россыпнянского сельского поселения

	914

	0203

	0110451180

	100

	79,9

	79,9

	79,9


	мероприятие

	 Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

	Администрация Россыпнянского сельского поселения

	914

	0203

	0110451180

	200

	8,1

	8,1

	8,1



Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

	ондами)

	Администрация Россыпнянского сельского поселения

	914

	0102

	0110392020

	100

	554,7

	554,7

	554,7

	

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен

	ыми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

	Администрация Россыпнянского сельского поселения

	914

	0104

	0110392010

	100

	890,6

	890,6

	890,6

	

Расходы на обеспечение функций муниц

	пальных органов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

	Администрация Россыпнянского сельского поселения

	914

	0104

	0110392010

	200

	273,5

	273,5

	273,5

	
	мероприятие

	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)

	Администрация Россыпнянского сельского поселения

	914

	0104

	0110392010

	800

	36,2
	6,7

	6,7



Администрация Россыпнянского сельского посе

	ения

	914

	0107

	0110490110

	800

	71,2

	71,2

	71,2


	мероприятие

	Расходы на выполнение других расходных обязательств в рамках основного мероприятия «Обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в  Конституцию РФ» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения

	914

	0107
	0110w490200
	800

	22.4
	22.4
	22.4



9,4

	


4,0
	

Администрация Россыпнянского 

	сельского поселения

	914

	1403

	0110498530

	500

	36,2

	36,2

	36,2



Администрация Россыпнянского 

	сельского поселения

	914

	1403

	0110498530

	500

	4,2

	4,2

	4,2


	ПОДПРОГРАММА 2

	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства территории сельского поселения»

	Администрация Россыпнянского сельского поселения

	914

		0120000000

		1375,4

	1375,4

	1375,4



 Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль


	120291290

	200

	261,5

	261,5

	261,5



 Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг

	для государственных (муниципальных) нужд)

	Администрация Россыпнянского сельского поселения

	914

	0409

	01202S8850
	200

	927,0

	927,0

	927,0

	

 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности экономики Россыпнянского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

	ужд) 

	Администрация Россыпнянского сельского поселения

	914

	0503

	0120198620

	200

	5,0
	5,0
	5,0
	
	мероприятие

	 Мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

	Администрация Россыпнянского сельского поселения

	914

	0503

	0120198670

	200

	16,5
	16,5
	16,5

				914

	0503

	01201S8670
	200

	68,8
	68,8
	68,8

				914

	0503

		200

	154,0

	154,0

	154,0



Администрация 

	Россыпнянского сельского поселения

	914

	0503

	0120198730

	200

	96,7
	96,7
	96,7


492,

		492,6



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос

	дарственными внебюджетными фондами)

	МКУ Медвеженский КДЦ

	914

	0801

	0130100590

	100

	224,9

	224,9

	224,9

	
	мероприятие

	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

	.МКУ Медвеженский КДЦ

	914

	0801

	0130100590

	200

	302,8

	302,8

	302,8



800

		26,0

	26,0
	26,0


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель
	Глава администрации 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	Бондарева Т.В.

	
	наименование ответственного исполнителя муниципальной программы 
	
	
	
	подпись
	
	Ф.И.О.

	
	
	
	
	МП
	
	
	
	
	

	Главный бухгалтер
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	 

	
	наименование ответственного исполнителя муниципальной программы
	
	
	
	подпись
	
	Ф.И.О.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	


Приложение 2

к постановлению администрации Россыпнянского сельского поселения от 12.02.2021 г. № 5
	№ п/п

	Наименование показателя (индикатора)

	Единица измерения

	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

	Обоснование отклонений значений показателя  (индикатора) на конец отчетного года


				Год предшествующий отчетному

	Отчетный год

	
					план

	факт

	
	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7


	1

	 Муниципальная программа «Социально-экономическое  развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 -2026 годы» (постановление № 87 от 15.10.2019 года)

	1.1.

	 Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» 


Формирование местного бюджета по доходам и расходам осуществляетс

	 в соответствии с гл.9,10 ст.61,62,64,65 Бюджетного кодекса РФ. Исполнение местного бюджета по доходам и расходам осуществляется в соответствии с г. 24 ст.215,218,219 Бюджетного кодекса РФ.



Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в об


Уменьшение доли налоговых доходов обусловлено ошибочно сниженной ставкой земельного налога в налоговых уведомлениях для

	физлиц



Р

	сходы бюджета осуществляются в рамках муниципальной программы


	1.1.4

	Снижение недоимки по местным налогам и сборам, зачисляемым в бюджет поселения следующего за отчетным

	%

	44,81
	53,21
	48,53
	96% недоимки по земельному налогу составляет задолженность граждан не проживающих на территории поселения


	1.1.6

	Наличие средств в бюджете поселения на обеспечение безопасности жизнедеятельности

	Да/нет

	да

	да

	да

	Выделены средства бюджета поселения в сумме 4,0 тыс. руб



Выделены средства бюджета на выполнение других обязательств в сумме 97,4 тыс. руб
	
	1.2

	Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства территории сельского поселения»


На территории поселения 2 кладбища. Ограды металлические, окрашенные, производится
	 вырубка кустарниковой растительности


	1.2.2

	Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светодиодных светильников

	шт

	30
	106
	101
	Светильники уличного освещения заменены на энергосберегающие в количестве 71 шт.


	1.2.3

	Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

	Да/нет

	да

	да

	да

	Средства в бюджете расходованы в сумме 186,8 рублей


	1.2.4

	Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения ежегодно
	рублей

	45,62
	2

	14,66
	Выделены средства в размере 5000  рублей на покупку энергосберегающих светодиодных ламп


	1.2.5

	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения,  в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция)
	%

	8,4
	9,3
	9,3
	Произведена отсыпка 900 м грунтовых дорог гранитным щебнем и щебнем из местного карьера


	1.2.6

	Наличие в поселении утвержденного генерального плана

	Да/нет

	да

	да

	да

	Генеральный план поселения утвержден


	1.3

	Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и спорта»

	1.3.1

	Количество учреждений культуры, в которых осуществлен ремонт

	штук

	0

	0

	0

	Ремонт дома культуры  в данный период времени не планировался


	1.3.3

	Число культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальным учреждением культуры в течение года
	штук

	154

	15

	15

	Проведены концерты, мероприятия

	1.3.4

	Количество оборудованных детских площадок и мест массового отдыха на 1000 чел. населения

	ед

	2,7

	2,7

	2,9

	В парке с. Медвежье обустроена асфальтированная дорожка, установлены 2 скамейки, 4 садово-парковых светильника, арка у входа в парк, установлена скульптура солдата на обелиске


	1.3.5

	Сохранение кадрового состава работников МКУ «Медвеженский КДЦ»

	человек

	1

	1

	1

	Согласно штатного расписания 0,5 единиц директор КДЦ 


	
	
	Единица измерения
	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия


	Обоснование отклонений значений показателя  (индикатора) на конец отчетного года



	
	
	
	
	
	
	


Приложение 3

к постановлению администрации Россыпнянского сельского поселения от 12.02.2021 г. № 5 

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» 

по состоянию на 01.01.2021 года

	№

 п/п
	
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Расходы местного бюджета за отчетный период, 

тыс.руб.
	Результаты реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1

	
	
	
	
	начала реализации мероприятия в отчетном году
	окончания реализации мероприятия в отчетном году
	начала реализации мероприятия в отчетном году
	окончания реализации мероприятия в отчетном году
	предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году
	кассовый план на отчетную дату
	Кассовое исполнение на отчетную дату
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	 «Социально-экономическое  развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 -2026 годы» (постановление № 87 от 15.10.2019 года)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	3919,5
	3804,3
	3804,3
	3804,3
	3804,3
	

	
	ПОДПРОГРАММА
	 Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» 
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	1990,3


	1990,3


	1990,3


	1990,3


	1990,3


	нет

	
	мероприятие
	 Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	79,9
	79,9
	79,9
	79,9
	79,9
	нет

	
	мероприятие
	 Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	8,1


	8,1


	8,1


	8,1


	8,1


	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	554,7


	554,7


	554,7


	554,7


	554,7


	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	890,6
	890,6
	890,6
	890,6
	890,6
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	273,5
	273,5
	273,5
	273,5
	273,5
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	36,2
	36,2
	36,2
	36,2
	36,2
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение мероприятия по подготовке и проведению выборов и референдумов (Специальные расходы)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	71,2
	71,2
	71,2
	71,2
	71,2
	

	
	мероприятие
	Расходы на выполнение других расходных обязательств в рамках основного мероприятия «Обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в  Конституцию РФ» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	

	
	мероприятие
	Резервный фонд правительства Воронежской области(проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,  связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) органов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	нет

	
	мероприятие
	Резервный фонд администрации Калачеевского муниципального района  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)


	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	

	
	мероприятие
	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (межбюджетные трансферты)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	нет

	
	мероприятие
	Расходы по доплате к пенсиям муниципальным служащим и иные выплаты населению  (Иные пенсии социальные доплаты к пенсиям)


	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	36,2
	36,2
	36,2
	36,2
	36,2
	

	
	ПОДПРОГРАММА
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства территории сельского поселения»
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	1375,4
	1375,4
	1375,4
	1375,4
	1375,4
	нет

	
	мероприятие
	Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	1188,5
	1188,5
	1188,5
	1188,5
	1188,5
	нет

	
	мероприятие
	 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности экономики Россыпнянского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	нет

	
	мероприятие
	 Мероприятия по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	85,2
	85,2
	85,2
	85,2
	85,2
	нет

	
	мероприятие
	 Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	96,7
	96,7
	96,7
	96,7
	96,7
	нет

	
	мероприятие
	Мероприятие по содействию занятости (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
	Администрация Россыпнянского сельского поселения
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	0
	0
	0
	0
	0
	нет

	
	ПОДПРОГРАММА 
	«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и спорта»
	МКУ Медвеженский КДЦ
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	553,8
	553,8
	553,8
	553,8
	553,8
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
	МКУ Медвеженский КДЦ
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	224,9
	224,9
	224,9
	224,9
	224,9
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
	МКУ Медвеженский КДЦ
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	302,8
	302,8
	302,8
	302,8
	302,8
	нет

	
	мероприятие
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
	МКУ Медвеженский КДЦ
	01.01.20
	31.12.20
	01.01.20
	31.12.20
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	нет


Руководитель ___глава администрации__________________________                            __________________                       _Бондарева Т.В.__
_________________________________ 

1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических проводится краткое описание проблем, а при отсутствии указывается «нет»
Приложение 4

к постановлению администрации Россыпнянского сельского поселения от 12.02.2021 г. № 5 

О расходах федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Россыпнянского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы»
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	 Расходы за отчетный период муниципальной программы, тыс. руб.

	
	
	
	Лимит на год
	Фактическое финансирование
	Кассовое исполнение на отчетную дату

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	муниципальная 
программа 
	Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы
	всего, в том числе:
	3919,5
	3919,5
	3919,5

	
	
	федеральный бюджет
	88,8
	88,8
	88,8

	
	
	областной бюджет
	688,9
	688,9
	688,9

	
	
	местный бюджет
	3142,6
	3142,6
	3142,6

	
	
	внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	физические лица
	0
	0
	0

	в том числе:
	
	
	
	
	

	подпрограмма 1
	Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами
	всего, в том числе:
	1990,3
	1990,3
	1990,3

	
	
	федеральный бюджет
	88,0
	88,0
	88,0

	
	
	областной бюджет
	26,4
	26,4
	26,4

	
	
	местный бюджет
	1875,9
	1875,9
	1875,9

	
	
	внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	физические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.1.
	Составление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета
	всего, в том числе:
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	физические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.2
	Обеспечение проведения выборов на территории Россыпнянского сельского поселения
	всего, в том числе:
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	физические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.3.
	Финансовое обеспечение деятельности администрации Россыпнянского сельского поселения


	всего, в том числе:
	1755,0
	1755,0
	1755,0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	1755,0
	1755,0
	1755,0

	
	
	внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	физические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.4.
	Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Россыпнянского сельского поселения
	Всего, в том числе
	235,3
	235,3
	235,3

	
	
	Федеральный бюджет
	88,0
	88,0
	88,0

	
	
	Областной бюджет
	26,4
	26,4
	26,4

	
	
	Местный бюджет
	120,9
	120,9
	120,9

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	Юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	Физические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.5.
	Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан сельского поселения
	Всего, в том числе
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	Физические лица
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства территории сельского поселения
	Всего, в том числе
	1375,4
	1375,4
	1375,4

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	662,5
	662,5
	662,5

	
	
	Местный бюджет
	712,9
	712,9
	712,9

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	Юридические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1.
	Благоустройство населенных пунктов Россыпнянского сельского поселения, обеспечение безопасности жизнедеятельности и охрана окружающей среды
	всего, в том числе:
	186,9
	186,9
	186,9

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	62,5
	62,5
	62,5

	
	
	местный бюджет
	124,4
	124,4
	124,4

	
	
	внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	физические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.2.
	Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
	Всего, в том числе:
	1188,5
	1188,5
	1188,5

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	600,0
	600,0
	600,0

	
	
	Местный бюджет
	588,5
	588,5
	588,5

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	Юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	Физические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.3.
	Территориальное планирование, внесение изменений в генеральный план поселения и правила землепользования и застройки поселения
	Всего, в том числе:
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	Юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	Физические лица
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3
	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и спорта
	Всего, в том числе:
	553,8
	553,8
	553,8

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	553,8
	553,8
	553,8

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	Юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	Физические лица
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3.1. 
	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и спорта
	Всего, в том числе:
	553,8
	553,8
	553,8

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	553,8
	553,8
	553,8

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0
	0

	
	
	Юридические лица
	0
	0
	0

	
	
	Физические лица
	0
	0
	0


Приложение 5

к постановлению администрации Россыпнянского сельского поселения от 12.02.2021 г. № 5 

Отчет

об оценке эффективности муниципальной программы «Социально-экономическое  развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 -2026 годы» (постановление № 87 от 15.10.2019 года)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2020 год проведена главным бухгалтером администрации Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 14.10.2019 г. № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области».

В 2020 году обеспечена реализация муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 -2026 годы» (постановление №87 от 15.10.2019 года) по оценке эффективности: 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»

Формирование местного бюджета по доходам и расходам осуществляется в соответствии с гл.9,10 ст.61,62,64,65 Бюджетного кодекса РФ. Исполнение местного бюджета по доходам и расходам осуществляется в соответствии с г. 24 ст.215,218,219 Бюджетного кодекса РФ.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) по плану : 1181000,00/3405870,00-80800,00-1577870,00-379400,00х100=55,53 фактически исполнено 1051297,52/3389323,80-88000,00-1683826,28-379400,00х100=65,00- выполнение плана на 117,05 %
Расходы бюджета осуществляются в рамках муниципальной программы на 100%, участие поселения в мероприятиях государственных программ по плану -2 , фактически-2 , выполнение плана 100%.

Снижение недоимки по местным налогам и сборам, зачисляемым в бюджет поселения : по плану : (122668,09+14996,00)-(57396,40+7016,63)/122668,09+14996,00х100=53,21 по факту (119154,01+11946,00)-(67221,38+250)/119154,01+11946,00х100=48,53 выполнение плана 91,21 %
На обеспечение безопасности жизнедеятельности выделялись бюджетные средства  в количестве 4000 рублей для проведения патрулирования в пожароопасный период.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства территории сельского поселения»
На территории поселения осуществляется ритуальная деятельность и содержание мест захоронения : На территории поселения 2 кладбища. Ограды металлические, окрашенные, производится вырубка кустарниковой растительности, имеются подъезды к местам захоронения.

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности по плану 106х80/14400х100=58,9 по факту 106х101/14400х100=74,3 план выполнен на 126%
Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения составляет по плану 2 рубля, по факту : 5000/341=14,66 рублей  план выполнен, установлено 21 энергосберегающих фонарей.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения,  в отношении которых произведён ремонт  по плану – 0,90/11,9х100=7,6 %, по факту 0,90/11,9х100=7,6 % план выполнен на 100 %

В поселении утвержден генеральный план территории поселения.

Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и спорта»

Ремонт дома культуры  в данный период времени не планировался и не осуществлялся.

Удельный вес населения , постоянно проживающего на территории поселения, занимающихся в кружках, клубных формированиях по плану составляет 11/16х100+51/350х100/2=41,7 по факту 11/16х100+50/331х100/2=42 план выполнен на 101%

Расходы бюджета поселения на культуру в расчете на 1 жителя составляют по плану 553,8/341=1624 по факту 553,8/341=1624 план выполнен на 100 %

Согласно штатного расписания кадровый состав работников МКУ Медвеженский КДЦ  не изменялся, количество работающих – 1 человек, показатель эффективности выполнен.

В администрации Россыпнянского сельского поселения реализация программы была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, улучшения внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг. По уточненным данным объём финансирования муниципальной программы в 2020 году составил 3919,3 тыс. руб , из них собственные доходы 1051,3 тыс. руб. , безвозмездные поступления 2338,0 тыс. руб. .

Основные проблемы поселения.

1. Малая протяженность асфальтовых дорог по поселению.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Социально-экономическое  развитие Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 -2021 годы» (постановление № 87 от 15.10.2019 года)» за 2020 год признана эффективной.

